## Sheet1
XXXXX
客户服务报告 报告日期：2025.01.01-2025.12.31
服务摘要：
工单总数：49 |  | 完成工单：48 |  |  |  | 待完成工单：1 |  |  | 服务请求人数：6
服务总结： 时光荏苒，2025年已接近落幕。衷心感谢贵司团队一直以来对我方运维服务的信任与支持！ 在过去的一年里，我方团队始终秉持“以客户为中心，保障系统稳定高效运行，助力业务持续发展”的服务理念， 与贵司紧密协作，共同应对各项挑战。每一次工单的快速解决，都离不开双方的紧密协作 （特别感谢客户IT团队王梦杰、黄聪等老师们及时反馈沟通，协调停机调整时间，帮助更快定位问题，对问题的优化提出自己的看法）。 感谢所有对本项目的支持与信任的伙伴 现将本年度运维服务情况总结汇报如下，期待通过我们的努力成果，为贵司的业务稳健发展提供有力支撑。 服务概览：稳健护航，成效显著 本年度，我们聚焦于保障贵司核心系统的持续稳定运行与服务质量提升，取得了以下关键成果： 系统稳定性卓越，风险可控： 零重大故障：​ 全年未发生P0级别的重大停机事件，确保了贵司业务的连续性，为日常运营提供了坚实的系统基础； 主动预防巡检：​ 针对服务器及数据库等核心基础设施，我们于12月将安排全面的整体健康巡检；旨在提前识别潜在风险，防患于未然，持续提升系统健康度 服务响应及时，闭环管理： 工单完成率99%：​ 本年度接收并处理的全部工单实现99%完工率，确保客户问题得到及时响应，妥善处理，剩下1单会跟进，尽快完成。 服务工单类型分布：通过对本年度工单数据的深入分析，我们不仅高效解决了各类问题，也从中洞察到服务重点与优化方向，具体如下： 功能类问题支持 (占比42%，34%功能BUG占比，8%的接口数据等问题)： 服务聚焦：有效响应并解决了贵司在使用WMS系统过程中遇到的数据相关问题、功能缺陷(BUG)及接口调用异常等各类使用障碍; 价值体现：保障了关键业务系统在功能层面的顺畅应用，减少了因功能问题导致的业务中断或效率损耗; 系统优化与性能提升 (占比21%)： 服务聚焦：针对系统易用性与性能表现，主动或应需进行了系统使用性优化、性能瓶颈分析与调优，并完成了数据归档清理; 价值体现：提升了系统整体运行效率与用户操作便捷性，使系统能更好地匹配贵司业务发展需求，挖掘系统潜能，提升了用户操作体验; 服务器健康巡检、故障处理与安全保障 (占比31%)： 服务聚焦：快速响应并处理服务器突发故障，提供常态化的服务器健康状态巡检与问题跟进，同时积极修复系统安全漏洞，构建安全防护网; 价值体现：最大限度缩短了故障恢复时间，保障了服务器资源的稳定可用，并通过主动安全加固，有效降低了系统被攻击的风险，守护了数据安全; 问题咨询与技术交流 (占比4%)： 服务聚焦：积极响应贵司在系统使用、配置等方面的咨询需求，并提供深入的技术交流与指导; 价值体现：帮助团队加深了对系统的理解与掌握，提升了自主运维和问题解决能力，促进了双方技术团队的协同与知识共享; WMS部署自动化发布支持 (占比2%)： 服务聚焦：为新环境搭建提供专业的自动部署方案，同步输出了详尽的使用手册，并持续优化发布流程相关工具，提升部署效率与规范性; 价值体现：支持了贵司新业务拓展或系统迭代的快速落地，自动化的发布工具为后续自主运维或扩容提供了便利，减少手动部署风险; | [9 empty] | =DISPIMG("ID_ED1626B374A443459FB7557F66F2828C",1)
服务明细
工单号 | 主题 | 状态 | 客户 | 客服组 | 创建人 | 处理人 | 创建于 | 响应于 | 完成于 | 服务类型 | 服务目录 | 解决方案
IM25120130 | 正式环境ASN单收货操作等待时间长 | 已解决 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-12-16 17:56:45 | 2025-12-18 17:37:43 | 2025-12-23 15:06:19 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 沟通协调专项资源一起排查处理，分析节点，埋点日志，最后优化代码处理
IM25120064 | PC拣货和网页端同时拣货并发问题 | 处理中 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-12-08 15:41:59 | 2025-12-10 18:13:35 |  | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 半年偶发一次，关注跟进
IM25110250 | 库位标签模板问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-11-28 11:37:33 | 2025-11-28 17:13:13 | 2025-12-05 10:10:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 和客户沟通，已修正代码并签入
IM25110216 | 反拣功能异常 | 暂挂 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李兆满 | 2025-11-26 09:54:18 | 2025-11-26 11:09:54 |  | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 代码已签入，待用户验证确认
IM25110198 | WMS调度任务被禁用后仍在后台执行 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-11-25 10:30:44 | 2025-11-26 10:19:12 | 2025-12-05 10:10:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 1、分析查看任务数是否一致，是否有幽灵任务SMOM有效job数为：493hanfire有效job数为：5082、确认有幽灵任务在后端执行（影响业务数据）3、因任务数多，且分组织，不太好操作，需要在后端排查出幽灵任务，手工确认后处理多的任务如图原因：这个“超期任务....”正在一直执行，{"t":"SIE.WMS.Job.OverDueRuleRunJob,SIE.WMS.Job","m":"Execute","p":["SIE.Common.Schdules.JobContext,SIE.Common"],"a":["{\"Key\":\"ad4d0970dd404db8acd9901f2a096154\",\"Name\":\"超期规则执行Job,建议间隔时间设置为30分钟以上\",\"JobClass\":\"SIE.WMS.Job.OverDueRuleRunJob,SIE.WMS.Job\",\"Parameter\":\"\",\"LockTimeOut\":0,\"InvOrg\":1110,\"IdentityId\":0.0}"]}4、因影响到业务数据，先手工处理这笔，其它留给客户操作并熟悉，有需要沟通！4.1通过ctrl+f搜索任务key，&nbsp;勾选上，点确认后，还剩下507个任务。*相关排查sql如下--查看smomjob启用的任务数SELECTCOUNT(*)cnt&nbsp;FROMJOB_CONFIGaWHERE1=1&nbsp;ANDa.state=1;--查看hanfire任务数SELECTcount(1)&nbsp;FROMhf_hashhhWHEREfield='Job';&nbsp;--fororacle排查在SMOM中已经删除或禁用的任务，但在Hangfire调度还存在的任务(手动到hafire控制台根据key删除)SELECThh.*,&nbsp;&nbsp;&nbsp;to_char(hh.value)t_value&nbsp;FROMhf_hashhhWHEREfield='Job'&nbsp;ANDNOTEXISTS(SELECT1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FROMjob_configjc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEREjc.STATE=1--对比启用的任务&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AND'recurring-job:'¦¦jc.key=hh.key)ORDERBYt_value;
IM25110179 | 11月23号凌晨网络切割后WMS调度服务异常 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-11-24 09:22:51 | 2025-11-24 10:47:16 | 2025-11-27 12:15:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 网络环境调整建议先停止应用服务，待调整完毕后再启动应用服务，这样更安全。
IM25110117 | PDA按物料收货并发问题处理 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-11-14 13:38:49 | 2025-11-16 19:27:31 | 2025-12-03 20:35:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已解决
IM25100200 | WMS系统中间件组件风险处理 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-10-28 10:09:31 | 2025-10-28 10:21:55 | 2025-11-18 17:40:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器漏洞修复 | 通过添加iptables访问规则对外屏蔽存在漏洞的端口。
IM25100089 | WMS系统风险处理 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-10-17 08:55:30 | 2025-10-17 09:38:41 | 2025-10-28 15:55:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器漏洞修复 | 已处理。问题一:通过防火墙策略对指定的服务器ip外屏蔽7080端口实现。问题二:将oracle用户密码修改为:Deli#Db_Oraclefsd3g，grid用户密码修改为:&nbsp;Deli#Db_Gridiu9df2s。
IM25100082 | 立库下架接口并发问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-10-15 21:31:21 | 2025-10-17 09:36:56 | 2025-11-06 13:50:04 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已加redis锁防止并发处理
IM25090178 | WcsDeliveryOutCompleted接口调用超时 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-22 18:34:11 | 2025-09-22 18:35:06 | 2025-09-26 18:30:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已解决
IM25090168 | 补单_得力集团WMS项目应用服务器健康巡检20250919 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | SIE_周俊 | SIE_任治霖 | 2025-09-19 18:03:17 | 2025-09-19 20:24:35 | 2025-09-22 20:25:39 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器健康检查 | 国内和越南WMS应用服务器已巡检完毕。
IM25090162 | 库存调拨确认分配后头状态未更新 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-19 12:04:36 | 2025-09-19 17:27:21 | 2025-10-13 21:55:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25090093 | 配送单创建和完成并发问题处理 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-11 18:56:15 | 2025-09-11 22:01:38 | 2025-09-20 14:55:39 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已完成
IM25090048 | PC拣货和网页端同时拣货并发问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-04 18:24:24 | 2025-09-06 11:56:32 | 2025-09-19 08:50:39 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已解决
IM25090026 | 拣货事务重复问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-02 17:29:28 | 2025-09-02 18:21:25 | 2025-09-21 16:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25090021 | 正式环境销售出库发货偶发卡顿 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-09-02 11:16:47 | 2025-09-02 14:24:36 | 2025-09-13 18:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 业务接口已缩短至5S
IM25090019 | LPN库存全部分配规则 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-09-02 10:24:54 | 2025-09-02 11:51:03 | 2025-12-05 10:10:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 业务问题咨询 | 沟通后可以使用以下操作：1、单据大类允许超发：&nbsp;如果超发有限制配置限制2、分配规则：如图
IM25080057 | 立库下架完成接口超时问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-08-29 16:35:00 | 2025-08-29 17:14:29 | 2025-09-05 18:50:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 接口问题处理 | 已解决
IM25072996 | 正式环境工单发料出现头行状态不一致问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-07-29 15:58:40 | 2025-07-29 18:17:44 | 2025-08-11 08:40:35 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25072918 | WMS项目代码自动发布导入 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李兆满 | 2025-07-29 08:49:28 | 2025-07-30 08:43:21 | 2025-11-06 12:00:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 部署自动化 | 测试环境已部署，正式环境按照用户意愿暂不部署
IM25070707 | 仓库-其他信息，同一个仓库出现两条WH_EXT数据 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-07-07 11:14:59 | 2025-07-07 17:59:01 | 2025-07-12 20:05:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25070412 | 工单发料整体事务效率优化及日志表查询效率优化 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李兆满 | 2025-07-03 14:31:01 | 2025-07-03 15:58:07 | 2025-12-20 16:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已完成DB清理作业
IM25063323 | 7月12日迁移WMS正式环境应用服务器集群 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-06-27 10:44:31 | 2025-06-27 10:58:32 | 2025-07-17 10:50:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 已解决
IM25063072 | SMOM生产环境操作日志查询报错 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-06-24 15:27:56 | 2025-06-24 15:32:10 | 2025-06-28 08:50:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25062392 | 生产环境数据库01节点磁盘占用超90% | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-06-17 10:09:57 | 2025-06-19 14:59:32 | 2025-07-11 17:10:06 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 经排查，6月14日在没有挂载nfs磁盘的情况下做了一次数据库备份导致，确认不需要删除即可。路径【/backup_old/scwms/20250614】
IM25062346 | WMS事务操作响应慢 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-06-16 17:06:27 | 2025-06-16 17:18:46 | 2025-07-04 16:45:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 持续跟进1周，未再反馈此问题性能响应慢问题已经处理，并整理处理报告，邮件发送。
IM25062238 | WMS正式环境业务会话数较高 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-06-16 09:59:08 | 2025-06-16 17:18:54 | 2025-08-15 14:20:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 已处理,到目前为止未再发现数据库连接异常暴增现象。
IM25060323 | 委外出库单明细异常删除 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_唐浩 | 2025-06-04 12:33:44 | 2025-06-06 14:36:49 | 2025-06-27 16:15:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 通过用户描述关键词【明细数据存在被幽灵、且明细单据状态为审核】，全局查询所有相关发运单明细会被幽灵的代码，发现只有在明细列表上的【删除按钮】和【合并操作】两处位置时才能进行幽灵，其余都没入口，另外跟用户确认此为第一次出现，之前未出现历史情况且此单被还原为可用状态无法深入研究。所以此问题单据初步判定为人为错误操作导致，后续且持续关注，如果再出现类似问题第一时间跟进排查。
IM25052366 | 采购入库ASN头行状态不一致 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-05-29 14:56:42 | 2025-06-03 09:00:53 | 2025-08-14 11:55:34 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25051750 | 库存调拨数据异常 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-05-23 14:50:27 | 2025-05-23 16:53:20 | 2025-08-14 16:10:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25051440 | 立库自动拣货接口（WcsWMSApiContrller-AutoPicking）偶发报错原因查找 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-05-21 09:07:20 | 2025-05-21 09:12:28 | 2025-05-29 08:55:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 接口问题处理 | 已解决
IM25051201 | MES工单发料接口报错 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-05-19 09:04:53 | 2025-05-20 11:12:51 | 2025-05-23 11:15:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 接口问题处理 | 已解决
IM25042398 | 20250102国内服务器弱口令处理（redis、mq） | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李兆满 | 2025-04-29 20:46:17 | 2025-04-29 20:46:45 | 2025-05-03 16:50:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器漏洞修复 | 已处理
IM25042327 | 采购订单下载JOB相同数据并发问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李兆满 | 2025-04-29 11:56:47 | 2025-04-29 14:06:46 | 2025-05-10 11:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 与黄聪老师沟通，是SAP原因导致重复推送，源头已解决考虑到在WMS里也是很极端的情况，以减少侵入为原则，本次建议WMS暂不处理，后续有新的情况，欢迎继续沟通
IM25042323 | 得力项目DB双机健康巡检报告中发现的问题改善处理 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | SIE_周俊 | SIE_任治霖 | 2025-04-29 11:48:39 | 2025-05-07 19:53:55 | 2025-05-10 20:00:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器健康检查 | 已处理。
IM25042055 | 正式环境数据库服务器告警 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-04-27 10:18:12 | 2025-04-27 11:17:29 | 2025-04-30 11:20:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | DELI_WMS表空间快达上线，已对其进行扩展，增加320G空间。
IM25041388 | PDA标准收货提交效率问题 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-04-18 11:36:48 | 2025-04-18 14:18:57 | 2025-05-31 15:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 需求与性能优化 | 已优化部分，其余都是相关性业务代码，无需优化
IM25041311 | 服务器漏洞修复 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-04-17 15:28:37 | 2025-04-17 18:06:07 | 2025-04-21 11:25:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器漏洞修复 | 弱口令漏洞处理http://172.22.99.154:15672/修改guest密码为deliguest@w!$http://172.25.50.202:15672/修改guest密码为deliguest@w!$目录浏览漏洞处理http://172.25.50.202:2020/关闭2020端口目录浏览功能http://172.25.50.55:2000/&nbsp;关闭2000端口目录浏览功能http://172.25.50.56:2000/&nbsp;关闭2000端口目录浏览功能http://172.25.50.57:2000/&nbsp;关闭2000端口目录浏览功能
IM25041279 | 得力项目_服务器健康巡检 | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | SIE_周俊 | SIE_任治霖 | 2025-04-17 10:19:36 | 2025-04-17 18:06:57 | 2025-09-22 20:25:40 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务器健康检查 | 数据库服务器已巡检完毕
IM25040682 | 立库下架完成接口并发问题处理 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-04-09 11:42:45 | 2025-04-09 11:44:31 | 2025-05-09 09:15:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 接口问题处理 | 分配跟拣货拆分两个接口调用
IM25040366 | 一笔分配数据连续拣货两次导致后续单据拣货时提示分配数量不足 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-04-03 14:57:49 | 2025-04-03 16:21:50 | 2025-05-31 15:35:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25040006 | 打印发运单时偶发报错 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-04-01 09:06:20 | 2025-04-01 09:09:17 | 2025-04-05 08:50:06 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM25031261 | 垛表生成编码异常 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_李圣宇 | 2025-03-14 17:31:50 | 2025-03-14 18:20:06 | 2025-05-22 10:45:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 近一个月暂未复现，暂先关闭
IM25030795 | 弹窗无法加loading的方法 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2025-03-12 10:59:22 | 2025-03-12 11:21:50 | 2025-03-15 17:00:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 业务问题咨询 | 远程调试代码，客户调整后验证确认OK，进行关单
IM25020616 | 越南UAT环境异常，打开报错（偶发） | 已关闭 | 得力客户组 | DBA资源组 | 得力_王梦杰 | SIE_任治霖 | 2025-02-13 14:51:32 | 2025-02-13 15:32:54 | 2025-10-22 08:32:50 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 重启节点服务后，未再反馈
IM25020284 | 打印模板（.sied）数据源过滤 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_蔡显麒 | 2025-02-08 17:15:24 | 2025-02-08 18:05:33 | 2025-02-24 09:25:01 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 功能问题处理 | 已解决
IM24121213 | SMOM应用服务器磁盘空间不足 | 已关闭 | 得力客户组 | SMOM运维服务组 | 得力_王梦杰 | SIE_周俊 | 2024-12-19 19:29:08 | 2024-12-20 09:29:37 | 2024-12-29 14:15:02 | SMOM(MES/APS/WMS/QMS/电子套件/PCB套件)产品 | 服务故障处理 | 1、检查不是docekr日志的占用原因：docker日志部署时也做好了限额配置2、原因找到了，这边docker配置过日志限制。是堆栈文件占用了，我先清理，释放，几台服务器都是一样的情况，core.xxxx历史文件可以删除，堡垒机上操作，需要系统管理员审批后执行删除一下.进行清理后：详细操作指令&gt;df-hT&gt;df-hT¦grep-v'docker'&gt;du-h--max-depth=1/app/smom/¦sort-hr&gt;&nbsp;ll-lSh/app/smom/server/webapihost/core.*¦head-15&gt;&nbsp;ll-lSh/app/smom/server/webclient/core.*¦head-15##rm-rf&nbsp;完整路径/core.*&nbsp;,如果已经具体目录，就&nbsp;rm-rf&nbsp;core.*&gt;rm-rf&nbsp;/app/smom/server/webapihost/core.*&gt;rm-rf&nbsp;/app/smom/server/webclient/core.*&gt;df-hT¦grep-v'docker'corn